## Tabelle1
Datum |  | Thematik/Stoff | Studen Anz.
2015-01-15 |  | Einteilung & Konzept | 2
2015-01-22 |  | Konzept | 2
2015-01-29 | Projektwoche |  | 2
2015-02-05 | Semesterferien |  | 2
2015-02-12 | Nachtest | Konzept fertig | 2
2015-02-19 |  | Hardware aufbauen & Infrastruktur ( Software/NAS) | 3
2015-02-26 |  | Grundkonfiguration anfangen | 3
2015-03-05 |  |  | 0
2015-03-12 |  |  | 0
2015-03-19 |  | Spezialkonfigurationen | 3
2015-03-26 |  | Spezialkonfigurationen & Beginn mit Testen | 3
2015-04-02 | Osterferien |  | 2
2015-04-09 |  | Testen | 3
2015-04-16 |  | Technische Dokumentation fertig stellen | 3
2015-04-23 |  |  | 0
2015-04-30 | Letzte Woche | Backup wiederherstellen / Competition | 2
2015-05-07 | Matura
32 |  |  | 32

## Tabelle2
Gruppeneinteilung: | Thematik | Teamleader | Teammember | Backup
Netzwerk | Netzwerkkonzept: IP Adressen, Kundennetze+ Providernetz, QoS, Netzmanagementanteil, Securityanteil | Leger | Müller A.,Hofer | Netzmanagement
Server | Serverkonzept: Virtualisierungskonzept, DHCP-Konzept, DNS, Time-Service, Sicherungskonzept, NAS | Götze | Asrak,Hammer | Anwendungen Mail & Directory
Security | Securitykonzept: Benutzer + Passwörter, Policies, ACLs, VLANs, Firewall Redudanz | Halbarth | Tuncel,Trimmel | Netzwerk
Netzmanagement | Netzmanagementkonzept: Kennzahlen, Reaktionszeiten, Alamierungsplan | Thurner | Steinhäuser,Ata | Security
Anwendungen Voice | Voicekonzept: Rufnummerplan, Konfiguration der Router | Atanasoski | Bagci,Stadler | Server
Anwendungen Mail & Directory | Konzept: Exchange & Lotusnotes, Active Directory | Kaufmann | Müller k.,Puchner | Anwendungen Voice